LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA

TINGKAT MENENGAH VI

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

(LKMM TM VI FTK – ITS)

2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3

BAB I	4

PENDAHULUAN	4

1.1	NAMA KEGIATAN	4

1.2	LATAR  BELAKANG	4

1.3 TUJUAN	4

1.4 TARGET	5

1.5 SASARAN KEGIATAN	5

1.6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	5

1.7 PANITIA PELAKSANA	5

BAB II	7

REALISASI KEGIATAN	7

2.1 PERSIAPAN NON TEKNIS	7

2.2 PERSIAPAN TEKNIS	7

2.3 PELAKSANAAN/KEGIATAN	7

2.4 ANGGARAN	7

BAB III	9

EVALUASI DAN KENDALA	9

3.1 EVALUASI	9

3.2 KENDALA	10

3.3 PEMECAHAN	10

BAB IV	11

PENUTUP	11

LEMBAR PENGESAHAN	13

LAMPIRAN	14

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban LKMM TM VI FTK ITS ini.

Laporan Pertanggung Jawaban ini disusun sebagai suatu media pelaporan hasil kegiatan LKMM TM VI FTK ITS yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 3 – 7 April yang bertempat di Kantor Dispendik Surabaya.

Melalui kesempatan yang berharga ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu di keseluruhan acara hingga penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ini, terutama kepada yang terhormat :

- Bapak Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA. Selaku rector ITS.

- Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Herman Sasongko selaku pembantu rector 1 ITS.

- Bapak Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko, M.Sc, Ph.D selaku Dekan FTK ITS.

- Teman-teman panitia Banyu Biru dan juga Tim Pemandu Patriot.

- Para staff PSDM BEM FTK yang telah turut membantu berjalannya acara ini.

- Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya demi terlaksananya acara ini dengan baik.

Diharapkan Laporan Pertanggung Jawaban ini dapat menjadi media pembelajaran juga untuk melakukan kegiatan yang serupa kedepannya. Kami menyadari bahwa Laporan Pertanggung Jawaban ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Pertanggung Jawaban ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Surabaya, April 2013

Penyusun

# BAB I

# PENDAHULUAN

## NAMA KEGIATAN

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah VI Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (LKMM TM VI ITS)

## LATAR  BELAKANG

Pola pengembangan sumber daya mahasiswa diperlukan untuk mempersiapkan calon-calon penerus bagi suatu ormawa yang ada di ITS ini. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi ormawa di ITS tidaklah redup dan juga dapat mengembangkan softskill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Oleh karena itu Departemen Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakutas Teknologi Kelautan – ITS mengadakan kegiatan pelatihan LKMM TM VI FTK-ITS yang bertujuan untuk membentuk kemandirian sikap, memiliki kemampuan manajemen organisasi yang baik, mahasiswa yang berintegritas dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi khususnya di FTK ini.

## 1.3 TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyelenggaraan LKMM TM FTK ITS 2013 adalah sebagai berikut :

- Membentuk kemandirian sikap, independensi atau interdependensi, dan arif bijaksana dalam menyikapi perbedaan serta mempunyai wawasan yang luas.

- Membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan manajemen organisasi yang baik.

- Membentuk mahasiswa yang memiliki solidaritas dan integritas tinggi terhadap FTK pada khususnya dan ITS pada umumnya.

- Menumbuhkan sikap pengendalian diri sesuai kaidah normatif yang ada.

- Menumbuhkan sikap berpikir jauh  ke depan (visioner).

- Menumbuhkan semangat mahasiswa, khususnya dalam hal keprofesian, dan kewirausahaan.

- Pengabdian masyarakat yang mengacu pada tri dharma perguruan tinggi.

## 1.4 TARGET

Target – target dalam kegiatan ini adalah :

  - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 30 orang.

  - Peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.

  - Peserta dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

## 1.5 SASARAN KEGIATAN

Peserta LKMM Tingkat Menengah 2013 FTK ITS adalah mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan angkatan 2010 dan 2011 yang nantinya diharapkan akan meneruskan tongkat kepengurusan ormawa dan jumlah peserta yang lolos dalam seleksi pelatihan ini sebanyak 30 orang.

## 1.6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan LKMM Tingkat Menengah 2013 FTK ITS ini telah dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Rabu – Minggu, 3-7 April 2013

Tempat	: Kantor Dispendik Surabaya, Jl. Jagir Wonokromo No. 356   Surabaya

## 1.7 PANITIA PELAKSANA

Pelindung	:	Dekan FTK

Prof. Eko Budi Djatmiko                 195812261984031002

Penanggung Jawab	 : Presiden BEM FTK ITS

M. Idam Yon Arif	   4110 100 072

Pemandu

Koordinator	: Resto Ajie Suyanto		4109 100 005

Fasilitator	: Krisna Perdana Putra		2410 030 018

Organizing Committee :

Ketua Pelaksana			: Fajar Agung Rahmadi		4210 100 039

Sekretaris	: Dewi Jumineti			4210 100 010

Bendahara	: Dani Mishbah Firmanullah		4210 100 055

Sie Acara	: Farinda Cezariska			4110 100 040

Wegantara				4310 100 059

Ludfi Pratiwi Bowo			4210 100 075

Sie Perlengkapan	: Detriani Liana Putri			4310 100 020

M. Idam Yon Arif			4110 100 072

Ibnu Khanifudin			4310 100 032

Ananta Pudi Oktavianto			4210 100 002

Sie Keamanan/ Perijinan	: Yudiyana				4110 100 108

Muhammad Mukhlis Zamzam	4210 100 088

Muhammad Baharudin Fahmi	4310 100 061

Muhammad Hasan			4210 100 002

Sie Transportasi	: Andika Trisna Putra			4310 100 023

Farendy Arlius			4110 100 012

Sie Publikasi/	: Elsa Rizkiya Kencana	4310 100 035

Dokumentasi	  Jimmy Agung Nurbekti	4210 100 076

Sesaria Mardhiani Rachma P.	4310 100 024

- Haris Fattah	4310 100 095

Sie Konsumsi		: Muhammad Yasir			4110 100 091

Puput Puji Rahayu			4310 100 057

Wilda Rabitha Awalia		4310 100 030

Nurhadi Siswantoro			4210 100 006

Regina Adi Feryana			4110 100 063

# BAB II

# REALISASI KEGIATAN

## 2.1 PERSIAPAN NON TEKNIS

Kesiapan tim panitia menjelang hari H dan juga pada saat hari H sangatlah baik, jumlah panitia yang ikut berkecimpung dalam kegiatan LKMM TM VI FTK ITS ini sangatlah mencukupi. Sebelum dilaksanakannya acara, para panitia berhubungan langsung dengan pihak birokrasi di fakultas mengenai isi materi dan kegiatan apa sajja yang akan dilakukan pada acara ini. Dan juga para pemandu melakukan screening untuk mendapatkan peserta yang sesuai dengan yang diharapkan.

## 2.2 PERSIAPAN TEKNIS

Segala peralatan dan juga perlengkapan telah dapat dipenuhi dengan baik oleh panitia. Dengan bantuan dari pihak Fakultas maupun Jurusan segala peralatan yang dibutuhkan oleh acara ini dapat terealisasi dengan baik. Peminjaman tempat juga sudah dilakukan sejak 2 minggu sebelum acara sehingga untuk tempat juga dapat diakomodasi dengan baik.

## 2.3 PELAKSANAAN/KEGIATAN

Kegiatan LKMM Tingkat Menengah 2013 FTK ITS ini telah  dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: 3-7 April 2013

Tempat	: Kantor Dispendik Surabaya, Jl. Jagir Wonokromo No. 356 Surabaya

## 2.4 ANGGARAN

| PEMASUKAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IKOMA ITS | Rp | 2.100.000,- |
|  | SPP/DPP: | Rp | 6.500.000,- |
|  | Fakultas Teknologi Kelautan ITS | Rp | 7.000.000,- |
|  | Total Pemasukan | Rp | 15.600.000,- |
| PENGELUARAN |  |  |  |
| 1. | Kesekretariatan |  |  |
|  | Proposal dan LPJ | Rp | 50.000,- |
|  | Spidol White Board 1 set x @ Rp 50.000,- | Rp | 50.000,- |
|  | Isi Spidol White Board 2 set x @ Rp 15.000,- | Rp | 30.000,- |
|  | Kertas A4 1 rim x @ Rp 35.000,- | Rp | 35.000,- |
|  | ATK 2 box x @ Rp 25.000,- | Rp | 50.000, 00 |
|  | Perlengkapan Modul + KDKM 30 orang x 60 lbr x Rp100,- | Rp | 180.000,- |
|  | Sub Total | Rp | 395.000,- |
| 2. | Publikasi dan Dokumentasi |  |  |
|  | Sertifikat Peserta 30 buah x @ Rp 2.500,- | Rp | 75.000,- |
|  | Sertifikat Pembicara 15 buah x @ Rp 3.000,- | Rp | 45.000,- |
|  | Poster Publikasi 4 buah x @ Rp 5.000,- | Rp | 20.000,- |
|  | Spanduk 2 buah x @ Rp 75.000,- | Rp | 150.000,- |
|  | Tanda Peserta, Panitia 50 x @ Rp 2.500,- | Rp | 125.000,- |
|  | Map Bening 30 buah x @ Rp 1.500,- | Rp | 45.000,- |
|  | Blocknote 30 buah x @ Rp5.000,- | Rp | 150.000,- |
|  | Sub Total | Rp | 602.500,- |
| 3. | Akomodasi dan Konsumsi |  |  |
|  | Peserta 30 orang x 10 kali x @ Rp 6.000,- | Rp | 1.800.000,- |
|  | Pemandu 15 orang x 9 kali x @ Rp 6.000,- | Rp | 810.000,- |
|  | Panitia 15 orang x 9 kali x @ Rp 6.000,- | Rp | 810.000,- |
|  | Snack Pembicara 15 orang x @ Rp 8.000,- | Rp | 120.000,- |
|  | Snack Peserta 30 orang x 4 hari x @ Rp 2.000,- | Rp | 120.000,- |
|  | Snack Panitia + Pemandu 30 orang x 4hari x @ Rp2.000,- | Rp | 120.000,- |
|  | Sewa Aula Pertemuan selama 4 hari x @ Rp 500.000,- | Rp | 2.000.000,- |
|  | Sewa Kamar Peserta 8 buah x 4 hari x @ Rp 150.000,- | Rp | 4.800.000,- |
|  | Sewa Kamar Panitia, Pemandu 1 buah x 4 hari x @ Rp 150.000,- | Rp | 600.000,- |
|  | Ongkos Pembicara 15 orang x @ Rp 75.000,- | Rp | 1.125.000,- |
|  | Transportasi | Rp | 800.000,- |
|  | Sub Total | Rp | 13.345.000,- |
| 4. | Acara |  |  |
|  | Cinderamata 4 buah x @ Rp 100.000 | Rp | 400.000,- |
|  | Akomodasi Pemateri | Rp | 800.000,- |
|  | Obat PPPK | Rp | 50.000,- |
|  | Sub Total | Rp | 1.250.000,- |
|  | TOTAL PENGELUARAN | Rp | 15.600.000,- |

# BAB III

# EVALUASI DAN KENDALA

## 3.1 EVALUASI

- Persiapan

Pada saat persiapan sudah dapat ditangani dengan baik oleh beberapa panitia. Kami sebagai panitia telah mengadakan rapat sebanyak 8 kali sebelum terlaksananya kegiatan LKMM TM VI FTK ITS ini. Rapat dihadiri oleh Koordinator pemandu dan juga beberapa pemandu lainnya beserta koordinator fasil dan tentuny dihadiri oleh panitia yang merupakan alumni pelatihakn LKMM TM V FTK ITS.

- Pelaksanaan

Ada serangkaian kegiatan sebelum dilakukan acara LKMM TM ini, yaitu kegiatan seleksi peserta yang terdiri dari seleksi pengumpulan berkas, seleksi tulis dan juga yang terakhir seleksi wawancara. Pada saat seleksi berkas jumlah peserta yang mengumpulkan dan melengkapi berkas LKMM TM ini ada 41 orang yang terdiri dari 3 jurusan dan 1 prodi. Sebagian besar peserta mengumpulkan berkas pada hari akhir batas pengumpulan dan masih ada beberapa orang yang berkasnya masih salah, sehingga diberikan waktu tambahan untuk melengkapi data tersebut sampai jam 10 malam yang sebeumnya batas pengumpulan akhir hingga pukul 5 sore. Selanjutnya peserta yang mengikuti tes tulis terdiri dari 40 peserta. Tes tulis diadakan di ruang WA 114-WA115 Jurusan Teknik Kelautan FTK – ITS. Peserta mengikuti kegiatan dengan baik walaupun ada beberapa peserta yang datang terlambat karena sebelumnya sedang mengikuti kuliah. Jumlah peserta yang telah lulus tes tulis ini adalah sejumlah 37 orang. Rangkaian selanjutnya yaitu diadakan tes interview dengan jumlah peserta yang mengikuti interview sejumlah 36 orang dan yang lolos tes interview ini sejumlah 30 orang.

- Kepanitiaan

Panitia yang bertugas selama serangkaian kegiatan ini hanya beberapa orang saja, tidak semuanya dapat bertugas dikarenakan memang ada kesbukan lain di luar acara ini. Namun pada saat hari pelatihan yang memang dibutuhkan cukup banyak jumlah panitia, seluruh panitia bekerja dengan maksimal selama pelatihan berlangsung, sehingga berdasarkan hasil evaluasi setiap hari dengan peserta keperluan yang harus diiapkan oleh panitia sudahlah berjalan dengan sangat baik.

- Anggaran

Kami mengalami kekurangan anggaran karea dana yang telah kami range sebelunya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga untuk menutupi kekurangan yang ada kami meminjam uang yang dimiliki oleh kas PSDM BEM FTK ITS dan jug akas BEM FTK ITS itu sendiri.

## 3.2 KENDALA

Kendala yang kami temui selama serangkaian kegiatan ini berlangsung adalah :

- Panitia yang saat persiapan kurang banyak yang membantu.

- Dana yang kurang memadai dari pihak birokrasi.

## 3.3 PEMECAHAN

Pemecahan masalah dari yang kami temui adalah :

    - Panitia selalu dihubungi secara langsung setiap ada kegiatan yang memerlukan bantuannya sehingga banyak panitia yang mulai membantu kegiatan ini sampai pada hari H.

    - Dana yang kurang , kami siasat dengan memotong dana yang ada sebelumnya. Dana kami pusatkan hanya untuk keperluan para peserta.

# BAB IV

# PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM TM) FTK ITS 2013 yang pada dasarnya adalah uraian dan penjelasan secara garis besar ketika kegiatan ini berlangsung.

Dengan Ridho Allah SWT, kami selaku panitia kegiatan mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik kedepannya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang telah kami rencanakan.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa materi maupun yang berupa dukungan moril. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT meridhoi segala niat baik kita.

# LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA

TINGKAT MENENGAH

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

2013

Surabaya, 26 April 2013

| Ketua Pelaksana Fajar Agung Rahmadi NRP. 4210100039 | Sekretaris Pelaksana Dewi Jumineti NRP. 4210100010 |
| --- | --- |
| Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan ITS Muhammad Idam Yon Arif NRP. 4110100072 | Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FTK - ITS Ludfi Pratiwi Bowo NRP. 4210100075 |
| Mengetahui dan Menyetujui, Pembantu Rektor I ITS Prof. Dr. Ing. Ir. Herman Sasongko NIP. 19601004 198601 1 001 | Menyetujui, Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko, M.Sc, Ph.D NIP. 19581226 198403 1 002 |

# LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI KEGIATAN

LAMPIRAN II

LAPORAN KEUANGAN

| PEMASUKAN |  |
| --- | --- |
| - IKOMA ITS | Rp 1,000,000.00 |
| - SPP/DPP: | Rp 6,500,000.00 |
| - Dekanat | Rp 2,000,000.00 |
| Uang Kas PSDM BEM FTK | Rp 800,000.00 |
| Total Pemasukan | Rp 10,300,000.00 |
| PENGELUARAN |  |
| 1. Kesekretariatan |  |
| - Proposal dan LPJ | Rp 50,000.00 |
| Penggandaan perlengkapan modul | Rp 105,000.00 |
| Sub Total | Rp 155,000.00 |
| 2. Publikasi dan Dokumentasi |  |
| - Poster Publikasi 4 buah x @ Rp 5.000,- | Rp 20,000.00 |
| - Spanduk 2 buah x @ Rp 75.000,- | Rp 150,000.00 |
| - Tanda peserta, panitia 50 x @ Rp 2.500,- | Rp 125,000.00 |
| - Block note 30 buah x @ Rp5.000,- | Rp 150,000.00 |
| Sub Total | Rp 445,000.00 |
| 3. Akomodasi dan konsumsi |  |
| - KONSUMSI |  |
| Peserta FTK 30 orang x 12 kali x @ Rp 5.000,00 | Rp 1,800,000.00 |
| Snack Peserta 30 orang x 4 hari x @ Rp 1.250,00 | Rp 150,000.00 |
| - Sewa Aula Pertemuan selama 4 hari x @ Rp 300.000,00 | Rp 1,200,000.00 |
| - Sewa Kamar Peserta 5 buah x 4 hari x @ Rp 150.000,00 | Rp 3,000,000.00 |
| - Sewa Kamar Pemandu dan Panitia 3 buah x 4 hari x @ Rp 150.000,00 | Rp 1,800,000.00 |
| - Transportasi | Rp 450,000.00 |
| Sub Total | Rp 8,400,000.00 |
| 4. Acara |  |
| - Akomodasi Pemateri dari UI | Rp 1,000,000.00 |
| - Akomodasi Pemateri dari UGM | Rp 300,000.00 |
| Sub Total | Rp 1,300,000.00 |
| Total Pengeluaran | Rp 10,300,000.00 |